## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM 14
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Notes
Giao diện người dùng | 2022-10-16 | 2022-11-07 | 100% | Bảo
Home | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 100% | Bảo
Carousel | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 100% | Bảo
Movies | 2022-10-21 | 2022-10-27 | 100% | Bảo
Cinema | 2022-10-22 | 2022-10-28 | 100% | Bảo
Movie Detail | 2022-10-27 | 2022-11-01 | 100% | Bảo
Movie detail | 2022-10-27 | 2022-11-01 | 100% | Bảo
Checkout | 2022-11-02 | 2022-11-07 | 100% | Bảo
Checkout | 2022-11-02 | 2022-11-07 | 100% | Bảo
Responsive | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 100% | Bảo
User | 2022-10-27 | 2022-10-29 | 100% | Bảo
Giao diện quản lý tài khoản (User account) | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 100% | Bảo
Thông tin tài khoản | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 100% | Bảo
Thông tin đặt vé | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 100% | Bảo